## qui 1
Phụ lục
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUÝ I NĂM 2018
(Kèm theo Văn bản số: /BXD-KHTC ngày tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành |  | Tình hình thực hiện Quý I năm 2018 |  |  | Ghi chú
|  | Theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP | Theo quy định tại văn bản khác của Chính phủ | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành
[5 empty] | Giải thích tiến độ thực hiện đối với các nội dung chưa hoàn thành | Thời gian dự kiến hoàn thành
I | Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
1 | Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật | 2018 và các năm tiếp theo |  |  | Đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” - Cấu phần Bộ Xây dựngvà tổ chức triển khai thực hiện. Đang xây dựng kế hoạch thực hiện "Đề án hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 2018 và các năm tiếp theo
2 | Xây dựng Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; triển khai xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản | 2018 |  |  | Đã hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển khai phần mềm sử dụng chung để kết nối, tích hợp, cập nhật số liệu, dữ liệu vào hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản; trong tháng 6/2018 sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các địa phương | 2018
II | Tập trung phát triển toàn diện, mạnh mẽ sản xuất kinh doanh gắn với phát triển thị trường và hội nhập quốc tế
1 | Nghiên cứu, xây dựng phát triển vật liệu xây dựng sử dung cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023 | 2018 |  |  | Đang hoàn thiện Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp tại Việt Nam”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018. Xây dựng Đề án “Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018.
III | Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong tái cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
1 | Hoàn thiện Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật kiến trúc | 2018-2019 |  |  | Đã hoàn thành, trình Chính phủ dự án Luật Quản lý phát triển đô thị (tại Tờ trình số 06/TTr-BXD ngày 09/02/2018). Đang tổ chức xây dựng Luật Kiến trúc, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2019.
2 | Xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030 | Quý IV/2018 |  |  | Đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018
3 | Xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh | Quý I/2018 |  |  | Đang nghiên cứu, xây dựng, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2018
4 | Nghiên cứu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị. Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia | Năm 2018 |  |  | Đang nghiên cứu, xây dựng, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018
5 | Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM | 2018 và các năm tiếp theo |  |  | Hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-TTg về kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị của các địa phương (Báo cáo số 438/BC-BXD ngày 8/3/2018). Đã lập kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức thực hiện đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị của các địa phương
6 | Hoàn thành dứt điểm chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trong năm 2018. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp; tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở quốc gia, nhất là các chương trình nhà ở cho hộ nghèo, hộ có công với cách mạng |  |  |  | Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các bộ ngành, địa phương hoàn thành dứt điểm chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trong năm 2018. Tính đến tháng 3/2018, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 121.361 hộ (63.738 hộ xây mới và 57.623 hộ sửa chữa), đang thực hiện hỗ trợ cho 6.720 hộ (2.334 hộ xây mới và 4.386 hộ sửa chữa). Tổng số hộ đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở là 128.081 hộ. Dự kiến trong Quý II sẽ hoàn thành hỗ trợ khoảng 100.000 hộ (gồm 42.400 hộ xây mới và 56.800 hộ sửa chữa). Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm như Chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở (Chương trình 167 giai đoạn 2), Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)...
7 | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội. | 2018 |  |  | Đang nghiên cứu, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của IMF vào ngày 26/3/2018 về đánh giá diễn biến kinh tế và chính sách của Việt Nam trong thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới, từ đó đưa ra những tư vấn chính sách tín dụng trong lĩnh vực bất động sản thích hợp cho Chính phủ Việt Nam. Đã phối hợp với Bộ Tài chính, Worldbank về hoàn thiện dự thảo Luật Thuế Tài sản
8 | Nghiên cứu các mô hình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu | 2018 |  |  | Đang triển khai
9 | Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng CHính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách thực hiện trong giai đoạn mới | Quý I/2018 |  |  | Đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng, đề xuất các phương hướng để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản cuối năm 2017. Đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách trong giai đoạn mới, dự kiến sẽ báo cáo Chỉnh phủ trong năm 2018
10 | Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất | 2018 |  |  | Đã tổ chức Hội nghị “Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long” tại Cần Thơ cuối năm 2017, đang tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án

## qui 2
Phụ lục
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ 9 THÁNG NĂM 2018
(Kèm theo văn bản số: 2373/BXD-KHTC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành |  | Tình hình thực hiện 9 tháng năm 2018 |  |  | Ghi chú
|  | Theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP | Theo quy định tại văn bản khác của Chính phủ | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành
[5 empty] | Giải thích tiến độ thực hiện đối với các nội dung chưa hoàn thành | Thời gian dự kiến hoàn thành
I | Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
1 | Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật | 2018 và các năm tiếp theo |  |  | Đã ban hành kế hoạch thực hiện các Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” - Cấu phần Bộ Xây dựng và Đề án "Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng" và đang tổ chức triển khai thực hiện. | 2018 và các năm tiếp theo
2 | Xây dựng Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; triển khai xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản | 2018 |  |  | Tập trung hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” để trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV/2018. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. Đã tổ chức hội nghị phối hợp xây dựng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với các bộ, ngành liên quan. | 2018
II | Tập trung phát triển toàn diện, mạnh mẽ sản xuất kinh doanh gắn với phát triển thị trường và hội nhập quốc tế
1 | Nghiên cứu, xây dựng phát triển vật liệu xây dựng sử dung cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023 | 2018 |  |  | Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023” (Tờ trình số 33/TTr-BXD ngày 29/6/2018). Hiện Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2052/BXD-VLXD ngày 17/8/2018 xin lùi thời gian trình Đề án sang tháng 6/2019 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép gia hạn. Đang tiếp tục nghiên cứu Đề án “Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018. | 2018 - 2019
III | Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong tái cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
1 | Hoàn thiện Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật kiến trúc | 2018-2019 |  |  | Đã hoàn thành, trình Chính phủ dự án Luật Quản lý phát triển đô thị (tại Tờ trình số 06/TTr-BXD ngày 09/02/2018) và Luật Kiến trúc (tại Tờ trình số 31/TTr-BXD ngày 07/6/2018) | 2018-2019
2 | Xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030 | Quý IV/2018 |  |  | Đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018 | Quý IV/2018
3 | Xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh | Quý I/2018 |  | Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018
4 | Nghiên cứu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị. Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia | Năm 2018 |  |  | Đang nghiên cứu, xây dựng, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018 | Quý IV/2018
5 | Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM | 2018 và các năm tiếp theo |  |  | Hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-TTg về kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị của các địa phương (Báo cáo số 438/BC-BXD ngày 8/3/2018). Đang thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức thực hiện đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị của các địa phương
6 | Hoàn thành dứt điểm chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trong năm 2018. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp; tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở quốc gia, nhất là các chương trình nhà ở cho hộ nghèo, hộ có công với cách mạng | Năm 2018 |  |  | Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các bộ ngành, địa phương hoàn thành dứt điểm chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trong năm 2018. trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 181.069 hộ (gồm 89.661 hộ xây mới và 91.408 hộ sửa chữa), đang triển khai hỗ trợ cho 38.262 hộ (gồm 16.037 hộ xây mới và 22.225 hộ sửa chữa); Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm như Chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn về nhà ở (Chương trình 167 giai đoạn 2), Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)... | Năm 2018 và các năm tiếp theo
7 | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội. | 2018 |  |  | Đang nghiên cứu, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của IMF vào ngày 26/3/2018 về đánh giá diễn biến kinh tế và chính sách của Việt Nam trong thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới, từ đó đưa ra những tư vấn chính sách tín dụng trong lĩnh vực bất động sản thích hợp cho Chính phủ Việt Nam. Đã phối hợp với Bộ Tài chính, Worldbank về hoàn thiện dự thảo Luật Thuế Tài sản. Tham gia góp ý đối với dự thảo quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng được thuê, mua căn hộ thuộc thiết chế công đoàn theo quy định tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. | Năm 2018 và các năm tiếp theo
8 | Nghiên cứu các mô hình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu | 2018 |  |  | Đang tiếp tục triển khai
9 | Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng CHính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách thực hiện trong giai đoạn mới | Quý I/2018 |  |  | Đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng, đề xuất các phương hướng để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản cuối năm 2017. Đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách trong giai đoạn mới, dự kiến sẽ báo cáo Chỉnh phủ trong năm 2018
10 | Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất | 2018 |  |  | Đã tổ chức Hội nghị “Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long” tại Cần Thơ cuối năm 2017, đang tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án