| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 122 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần 368 Hà Nội

Trả lời văn bản số 16/CV-368HN ngày 07/6/2013 của Công ty Cổ phần 368 Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

1. Theo quy định tại Điều 27 (Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên nhận thầu xây dựng có quyền được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán hợp đồng được xác định trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Việc xác định khối lượng công việc bổ sung trong biện pháp thi công của nhà thầu phải phù hợp với nội dung của Hồ sơ mời thầu. Trường hợp nêu tại văn bản số 16/CV-368HN, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào nội dung của Hồ sơ mời thầu để xác định khối lượng công việc bổ sung, làm cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng (nếu có).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần 368 Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận : |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(L6). |  | (®· ký) |
|  |  | Phạm Văn Khánh |