| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 118 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi :  Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không Việt Nam (SAPL)

Trả lời văn bản số 29/SAPL-KHĐT ngày 24/5/2013 của Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không Việt Nam (SAPL) về việc điều chỉnh tổng mức dầu tư dự án sản phẩm cơ khí trọng điểm Kho chứa dầu 230.000 m3 thuộc dự án Kho xăng dầu Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Vốn Nhà nước theo định nghĩa tại Điều 4 Luật Đấu thầu, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý.

Theo quy định của Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009, thì chỉ được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên khi xảy ra một trong các trường hợp sau: (a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác; (b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; (c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án; (d) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo nội dung văn bản số 29/SAPL-KHĐT, nếu dự án Kho xăng dầu Hàng không Việt Nam có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết khi điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động tăng giá vật liệu xây dựng, chính sách tiền lương thay đổi, tỷ giá USD tăng (theo hướng dẫn tại văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 và văn bản số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không Việt Nam (SAPL) tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
|  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| Nơi nhận : |  |
| - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KHTC, KTXD(Th8). | (da ky) |
|  | Phạm Văn Khánh |